Приложение 1

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное»,

их формирования и

реализации

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения «Село Недельное»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 1. Соисполнители муниципальной программы < \*> |  |
| 1. Цели муниципальной программы |  |
| 1. Задачи муниципальной программы |  |
| 1. Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 1. Индикаторы муниципальной программы | наименование |
| 1. Сроки и этапы реализации государственной программы |  |
| 1. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе:  -средства бюджета сельского поселения «Село Недельное»;  -средства областного бюджета (при наличии);  -средства федерального бюджета (при наличии);  -средства поселений (при наличии). |
| 1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

< \*> При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм строка 2 «Соисполнители муниципальной программы» исключается. Нумерация нижестоящих строк паспорта муниципальной программы изменяется.

Приложение 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное»,

их формирования и

реализации

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
| Год предыдущий году разработки муниципальной программы | Год разработки муниципальной программы | Реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | \_\_-й год |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное»,

их формирования и

реализации

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы |  |
| 1. Участники подпрограммы |  |
| 1. Цели подпрограммы |  |
| 1. Задачи подпрограммы |  |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |
| 1. Показатели подпрограммы | наименование |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| 1. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе по годам и участникам подпрограммы (тыс. руб.) |
| 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 4

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное»,

их формирования и

реализации

**Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ник подпрограммы | Источ-ники финанси-рования | Сумма расхо-дов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | \_\_-й год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации сельского поселения**

**«Село Недельное»**

**От 30 августа 2017 №41**

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное»**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное» (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное», методику и критерии указанной оценки.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное» (далее – муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы(далее –соисполнитель) и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, степени реализации контрольных событий, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации муниципальной программы. При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются параметры, предусмотренные в муниципальных программах по состоянию на дату рассмотрения администрацией сельского поселения «Село Недельное» проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения «Село Недельное» за отчетный финансовый год».
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.
4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени реализации контрольных событий.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку.
2. Расчеты оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты предоставляются вместе с докладом о реализации муниципальной программы в Сельскую Думу сельского поселения «Село Недельное» до 1 апреля года, следующего за отчетным».
3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Недельное» и принятии, в случае необходимости, решений о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение

к порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

сельского поселения

«Село Кудиново»

**Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы сельского поселения «Село Кудиново»**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского посмеления «Село Кудиново» (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм, проводится на основе оценок по двум критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%)

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексна оценка) производится по следующей формуле:

O = (Cel + Mer)/2

где: O – комплексная оценка.

В случае отсутствия в муниципальной программе (подпрограмме) в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95 % и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 % до 95 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.